## 갠트 차트 템플릿
CRP 간트차트
1차 PO |  | 서성민 | [12 empty] | 프로젝트명 | [6 empty] | CRP
2차 PO |  | 권혜민 | [12 empty] | 프로젝트 기간 | [6 empty] | 22년 05월 16일 ~ 22년 08월 09일
3차 PO |  | 조현국
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | May 2022 | [15 empty] | June 2022 | [29 empty] | July 2022 | [30 empty] | August 2022
[7 empty] | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
1 | PO 서성민 (PO 기간 5월 23일 ~ 6월 12일)
공통 | 팀 결성 및 컨텐츠 구상 | 팀 전원 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 8 | 100% | bar: May 2022 16 월 to May 2022 20 금; May 2022 23 월
공통 | 사업 계획서 작성 및 발표 | 조현국 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2 | 100% | bar: May 2022 23 월 to May 2022 24 화
공통 | 스토리 보드 작성 및 발표 | 권혜민 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2 | 100% | bar: May 2022 24 화 to May 2022 25 수
프론트엔드 | JS 기반 화면 컴포넌트 생성 | 서성민 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 100% | bar: May 2022 23 월 to May 2022 27 금
파이썬 | 데이터 수집 및 소스코드 이해 | 조현국, 권혜민 | 2022-05-23 | 2022-05-27 | 5 | 100% | bar: May 2022 23 월 to May 2022 27 금
프론트엔드 | JS 기반 화면 컴포넌트 발표 및 컨펌 | 서성민 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | 1 | 100% | bar: May 2022 26 목
파이썬 | 데이터 소스코드 oop 형식으로 변경 | 조현국, 권혜민 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2 | 100% | bar: May 2022 26 목 to May 2022 27 금
파이썬 | Django 실습 | 조현국, 권혜민 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 4 | 100% | bar: May 2022 27 금; May 2022 30 월
파이썬 | 아파치 머하웃 라이브러리 환경설정 | 조현국, 권혜민 | 2022-05-31 | 2022-06-03 | 4 | 100% | bar: May 2022 31 화 to June 2022 3 금
프론트엔드 | TS 기반 화면 컴포넌트 발표 및 컨펌 | 서성민 | 2022-05-31 | 2022-06-17 | 18 | 100% | bar: May 2022 31 화 to June 2022 3 금; June 2022 6 월 to June 2022 10 금; June 2022 13 월 to June 2022 17 금
파이썬 | 데이터 전처리 실습 | 조현국, 권혜민 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2 | 100% | bar: June 2022 2 목 to June 2022 3 금
파이썬 | 파이썬 데이터 주무르기 예제 및 소스코드 실습 | 조현국, 권혜민 | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 4 | 100% | bar: June 2022 7 화 to June 2022 10 금
공통 | 모델 데이터 확보 | 팀 전원 | 2022-05-23 | 2022-06-13 | 21 | 100% | bar: May 2022 23 월 to May 2022 27 금; May 2022 30 월 to June 2022 3 금; June 2022 6 월 to June 2022 10 금; June 2022 13 월
파이썬 | 모델 관련 모델 써머리 | 조현국,권혜민 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 5 | 100% | bar: June 2022 9 목 to June 2022 10 금; June 2022 13 월
프론트엔드 | 화면 구축 시작 | 서성민 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 5 | 100% | bar: June 2022 9 목 to June 2022 10 금; June 2022 13 월
2 | PO 권혜민 (PO 기간 6월 13일 ~ 7월 15일)
AI(NLP) | 코퍼스를 이용한 임베딩 | 조현국 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2 | 100% | bar: June 2022 13 월 to June 2022 14 화
AI(NLP) | Spring Docker Compose | 조현국 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 3 | 100% | bar: June 2022 14 화 to June 2022 16 목
AI(NLP) | KDT5기 CRP 프로젝트 기획 보고서 | 조현국 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | 4 | 100% | bar: June 2022 13 월 to June 2022 16 목
프론트엔드 | modules(Redux, Redux Saga) 설정 | 서성민 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2 | 100% | bar: June 2022 15 수 to June 2022 16 목
AI(NLP) | User 회원가입 서버와 클라이언트 API 연결 | 조현국 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2 | 100% | bar: June 2022 16 목 to June 2022 17 금
AI(GAN) | 머신러닝 러닝 개념 이해하기 | 권혜민 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 5 | 100% | bar: June 2022 17 금; June 2022 20 월 to June 2022 21 화
AI(GAN) | 지도학습 / 준지도학습 / 비지도학습 | 권혜민 | 2022-06-17 | 2022-06-22 | 6 | 100% | bar: June 2022 17 금; June 2022 20 월 to June 2022 22 수
AI(NLP) | json 무한 루프 문제 해결 | 조현국 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 | 100% | bar: June 2022 22 수 to June 2022 23 목
프론트엔드 | 작사, 표절, 분석에 관련된 화면 구축 | 서성민 | 2022-06-17 | 2022-06-30 | 14 | 100% | bar: June 2022 17 금; June 2022 20 월 to June 2022 24 금; June 2022 27 월 to June 2022 30 목
프론트엔드 | 게시판 CRUD에 타입스크립트 대입 시작 | 서성민 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 4 | 100% | bar: June 2022 24 금; June 2022 27 월
AI(NLP) | 머신러닝 러닝 개념 이해하기 | 조현국 | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 8 | 100% | bar: June 2022 17 금; June 2022 20 월 to June 2022 24 금
AI(NLP) | NLP PLM 정리 및 공부 | 조현국 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | 12 | 100% | bar: June 2022 20 월 to June 2022 24 금; June 2022 27 월 to July 2022 1 금
AI(NLP) | 개인프로젝트 챗봇 GPT-2 진행 | 조현국 | 2022-06-30 | 2022-07-07 | 8 | 100% | bar: June 2022 30 목 to July 2022 1 금
프론트엔드 | Redux Saga Store 설정 오류로 인한 액션 연속 발생 해결 | 서성민 | 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2 | 100% | bar: June 2022 30 목 to July 2022 1 금
프론트엔드 | 게시판 CRUD 구축 진행 | 서성민 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 1 | 100% | bar: July 2022 4 월
AI(NLP) | 파이썬 개발환경 설정(CUDA포함) | 조현국 | 2022-07-08 | 2022-07-11 | 4 | 100% | bar: June 2022 29 수 to July 2022 1 금; July 2022 4 월
프론트엔드 | Article 게시글 등록, 내 게시글 읽기 컴포넌트 구성 | 서성민 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 8 | 100% | bar: June 2022 27 월 to July 2022 1 금; July 2022 4 월
AI(GAN) | TensorFlow 예제를 통한 모델 구성 연습 | 권혜민 | 2022-06-13 | 2022-06-29 | 17 | 100% | bar: June 2022 13 월 to June 2022 17 금; June 2022 20 월 to June 2022 24 금; June 2022 27 월 to June 2022 29 수
AI(GAN) | 데이터 수집 및 전처리 방법 서칭 | 권혜민 | 2022-06-20 | 2022-06-24 | 5 | 100% | bar: June 2022 20 월 to June 2022 24 금
AI(GAN) | 뷰 클로젯 논문을 바탕으로 모델 구성 시도 | 권혜민 | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 8 | 100% | bar: June 2022 27 월 to July 2022 1 금; July 2022 4 월
프론트엔드 | Article 삭제 컴포넌트 | 서성민 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2 | 100% | bar: July 2022 4 월 to July 2022 5 화
프론트엔드 | 게시판 CRUD중 C, R 까지만 완료 | 서성민 | 2022-07-05 | 2022-07-08 | 4 | 100% | bar: July 2022 5 화 to July 2022 8 금
프론트엔드 | Tone Web Audio Framework 연구 | 서성민 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 2 | 100% | bar: July 2022 7 목 to July 2022 8 금
프론트엔드 | Tone을 활용하여 피아노 화면 구축 | 서성민 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 1 | 100% | bar: July 2022 8 금
프론트엔드 | Tone 기반으로 만든 피아노에서 note가 Json형태로 저장될 수 있게 localstorage를 사용하여 구현함 | 서성민 | 2022-07-11 | 2022-07-12 | 2 | 100% | bar: July 2022 11 월 to July 2022 12 화
프론트엔드 | 팀 화면 스타일 다듬기 시작 | 서성민 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2 | 100% | bar: July 2022 12 화 to July 2022 13 수
프론트엔드 | 팀 화면 스타일 다듬기 마무리 | 서성민 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2 | 100% | bar: July 2022 13 수 to July 2022 14 목
3 | PO 조현국 (PO 기간 7월18일 ~ 8월9일)
공통 | AWS 계정 생성 및 설정 | 서성민 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 3 | 100% | bar: July 2022 18 월 to July 2022 20 수
프론트엔드 | React로 구성한 Tone Piano를 타입스크립트로 구성된 팀 화면에 이식 작업 시작 | 서성민 | 2022-07-18 | 2022-07-22 | 5 | 100% | bar: July 2022 18 월 to July 2022 22 금
프론트엔드 | Tone Piano 이식 작업 완료 | 서성민 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 3 | 100% | bar: July 2022 18 월 to July 2022 20 수
프론트엔드 | Music Player 기능 구현완료 | 서성민 | 2022-07-18 | 2022-07-20 | 3 | 100% | bar: July 2022 18 월 to July 2022 20 수
프론트엔드 | Next Build에 따른 eslint 설정과 전체 코드 수정 | 서성민 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 2 | 100% | bar: July 2022 20 수 to July 2022 21 목
프론트엔드 | Next Build 및 AWS S3 설정 및 배포 | 서성민 | 2022-07-21 | 2022-07-23 | 3 | 100% | bar: July 2022 21 목 to July 2022 22 금
공통 | AWS Route 53을 통한 카페24 도메인 ‘crp.kr’과 연결 | 서성민 | 2022-07-20 | 2022-07-24 | 5 | 100% | bar: July 2022 21 목 to July 2022 22 금
AI(NLP) | 가사만들기 모델 찾기 | 조현국 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 | 100% | bar: July 2022 25 월 to July 2022 27 수
AI(NLP) | 가사만들기 모델 찾고 돌리기 | 조현국 | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 | 100% | bar: July 2022 25 월 to July 2022 27 수
AI(NLP) | GPT3 temperature 변경하며 최적화 | 조현국 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2 | 100% | bar: July 2022 28 목 to July 2022 29 금
AI(NLP) | Server 컴퓨터 내 환경재설치 및 영상촬영준비 | 조현국 | 2022-07-28 | 2022-08-01 | 4 | 100% | bar: July 2022 28 목 to July 2022 29 금; August 2022 1 월
AI(NLP) | 이력서 작성 | 조현국 | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2 | 100% | bar: July 2022 28 목 to July 2022 29 금
AI(NLP) | Transfomer 논문 분석 ppt자료화 | 조현국 | 2022-07-18 | 2022-08-09 | 22 | 100% | bar: July 2022 18 월 to July 2022 22 금; July 2022 25 월 to July 2022 29 금; August 2022 1 월 to August 2022 5 금; August 2022 8 월 to August 2022 9 화
AI(NLP) | 팀프로젝트 발표 ppt 작성 | 조현국 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 5 | 100% | bar: August 2022 1 월 to August 2022 5 금
AI(GAN) | 텐서플로 데이터 흐름 그래프 | 권혜민 | 2022-08-02 | 2022-08-05 | 4 | 100% | bar: August 2022 2 화 to August 2022 5 금
AI(GAN) | 정적 그래프 변수 | 권혜민 | 2022-08-03 | 2022-08-05 | 3 | 100% | bar: August 2022 3 수 to August 2022 5 금
AI(GAN) | 데이콘 데이터 받아서 구현 | 권혜민 | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 4 | 100% | bar: August 2022 5 금; August 2022 8 월
AI(GAN) | Muse GAN pytorch 로 구현 | 권혜민 | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 8 | 100% | bar: August 2022 1 월 to August 2022 5 금; August 2022 8 월
AI(GAN) | YOLO논문 분석 정리하기 | 권혜민 | 2022-08-01 | 2022-08-09 | 9 | 100% | bar: August 2022 1 월 to August 2022 5 금; August 2022 8 월 to August 2022 9 화
AI(GAN) | Muse GAN 구현 기능 점검하기 | 권혜민 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 5 | 100% | bar: August 2022 5 금; August 2022 8 월 to August 2022 9 화